PROVEDBENI PROGRAM OPĆINE ŠKABRNJA             2021. – 2025.

ŠKABRNJA, 2021.

PROVEDBENI PROGRAM OPĆINE ŠKABRNJA             2021. – 2025.

ŠKABRNJA, 2021.

2021

2021

PROVEDBENI PROGRAM OPĆINE ŠKABRNJA 2021. – 2025.

KLASA: 400-01/21-01/04

URBROJ: 2198/05-02-21-1

Škabrnja, 06. prosinca 2021. godine

NARUČITELJ:

Općina Škabrnja

Trg Franje Tuđmana 6, 23223 Škabrnja

IZRAĐIVAČ:

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA

Put Murvice 14, 23000 Zadar

Izrazi koji se koriste u ovom dokumentu, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Angažman Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA na izradi Provedbenog programa omogućava projekt ZADRA NOVA ZA VAS, financiran iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj

PREDGOVOR	3

UVOD	4

Djelokrug rada	4

Vizija, misija i mandat	5

Organizacijska struktura	5

OPIS RAZVOJNIH IZAZOVA I RAZVOJNIH POTREBA OPĆINE ŠKABRNJA	8

Osnovna obilježja	8

POPIS PRIORITETA DJELOVANJA OPĆINE ŠKABRNJA	14

Prioritet 1. Razvoj infrastrukture i unaprijeđenje uvjeta života na području Općine Škabrnja	14

Prioritet 2. Ulaganje u socijalnu politiku, briga o starijima, te ulaganje u društveni život stanovništva	15

Prioritet 3. Rast i razvoj turizma, kulture i sporta, ulaganje u obnovljive izvore energije	15

POPIS PROVEDBENIH MJERA OPĆINE ŠKABRNJA	17

Prioritet 1. Razvoj infrastrukture i unaprjeđenje uvjeta života na području Općine Škabrnja	17

Prioritet 2. Ulaganje u socijalnu politiku, briga o starijima, te ulaganje u društveni život stanovništva	22

Prioritet 3. Rast i razvoj turizma, kulture i sporta, te ulaganje u obnovljive izvore energije	25

Projekti Općine Škabrnja	27

OKVIR ZA PRAĆENJE I IZVJEŠTAVANJE	28

LITERATURA	30

PRILOZI	30

# PREDGOVOR

Provedbeni program Općine Škabrnja je kratkoročni akt strateškog planiranja za mandatno razdoblje od 2021. do 2025. godine. Sukladno članku 26. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 123/17) izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave u obvezi je donijeti provedbeni program za vrijeme trajanja mandata izvršnog tijela JLS koji vrijedi za predmetni mandat. U odnosu na navedeno, predmetni Provedbeni program izradit će se i uskladiti u odnosu na hijerarhijski najviši akt strateškog planiranja – Nacionalnu razvojnu strategiju RH 2030. Provedbeni program Općine Škabrnja predstavlja dokument kojim se želi osigurati gospodarski i društveni prosperitet područja s ciljem određivanja smjernica za budući razvoj. Provedbom mjera ovoga programa pridonijeti će se razvoju infrastrukture, poljoprivrede te demografskom razvitku Općine Škabrnja.

# UVOD

Provedbeni program Općine Škabrnja ključni je dokument kojim se definira vizija i misija za razvoj Općine u razdoblju do 2025. godine. Program obuhvaća i izazove i potrebe koje će se adresirati u ovom mandatu, popis prioriteta djelovanja i mjera za provedbu odabranih posebnih ciljeva s ključnim aktivnostima i pripadajućim pokazateljima rezultata, indikativni financijski okvir za praćenje mjera, aktivnosti i projekta, te okvir za praćenje i izvještavanje. Provedbeni program usklađen je prvenstveno s Nacionalnom razvojnom strategijom RH 2030, sa svrhom utvrđivanja razvojnih lokalnih razvojnih potreba.

## Djelokrug rada

Općina Škabrnja jedinica je lokalne samouprave smještena u središnjem dijelu Zadarske županije bez izlaza na more sa dva pripadajuća naselja: općinsko središte Škabrnja i naselje Prkos. Općina pripada Statističkoj NUTS-2 regiji Jadranska Hrvatska, te graniči sa sljedećim jedinicama lokalne samouprave: Grad Benkovac, Općina Zemunik Donji, Općina Sukošan, Općina Galovac. Teritorij Općine iznosi 22,55 km2 što predstavlja 0,04% kopnenog teritorija Republike Hrvatske i 0,62% Zadarske županije, te Općinu svrstava među manje jedinice lokalne samouprave u Zadarskoj županiji. Prema Popisu stanovnika iz 2011. godine na području Općine živjelo je 1.776 stanovnika (0,04% stanovnika RH), odnosno 1,04% stanovnika Zadarske županije sa gustoćom naseljenosti od 78,76 st/km2. Prema Odluci  Vlade RH o razvrstavanju jedinica lokalne (regionalne) samnouprave prema stupnju razvijenosti  Općina Škabrnja se svrstava u V. skupinu jedinica lokalne samouprave koje se prema vrijednosti indeksa nalaze u zadnjoj četvrtini iznadprosječno rangiranih jedinica lokalne samouprave, te ne spada u potpomognuta područja jedinica lokalne (regionalne) samouprave.

Općina Škabrnja smještena je u središtu Ravnih kotara, te je od županijskog središta, grada Zadra, cestovno udaljena 24 km. Od gradskih središta kojima je okružena najbliže se nalazi grad Benkovac, dok je najbliže općinsko središte Zemunik.

Prema zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj ( NN 86/06, 125/06, 16/07, 95/08, 46/10, 145/10, 37/13, 44/13, 45/13 i 110/15) Općinu Škabrnja čine dva samostalna naselja: istoimeno naselje Škabrnja i Prkos. Administrativno i općinsko središte je naselje Škabrnja, koje je od naselja Prkos udaljeno 2,63 km. Potrebno je istaknuti da Općina više nije potpomognuto područje RH, iako je bila svrstana u drugu skupinu područja gradova, općina i naselja koja su bila okupirana za vrijeme Domovinskog rata, te su se u skladu s tim, utvrđivale poticajne mjere za obnovu i razvitak.

## Vizija, misija i mandat

Općina Škabrnja biti će područje koje kroz razvoj temeljen na principima održivosti omogućuje lokalnom stanovništvu i poslovnim subjektima visok životni standard i stimulirajuće poslovno okruženje.

Općina Škabrnja biti će područje koje kroz razvoj temeljen na principima održivosti omogućuje lokalnom stanovništvu i poslovnim subjektima visok životni standard i stimulirajuće poslovno okruženje.

Misija Općine Škabrnja jest unaprijediti kvalitetu života u lokalnoj zajednici prateći europske trendove razvoja, te stvoriti nove mogućnosti u okviru gospodarskog i društvenog života Općine.

## Organizacijska struktura

Općina  je samostalna u odlučivanju u poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i zakonima, a  podliježe nadzoru zakonitosti rada i akata tijela Općine. Općina u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima, i to osobito poslove koji se odnose na:

- uređenje naselja i stanovanje,

- prostorno i urbanističko planiranje,

- komunalno gospodarstvo,

- brigu o djeci,

- socijalnu skrb,

- primarnu zdravstvenu zaštitu,

- odgoj i osnovno obrazovanje,

- kulturu, tjelesnu kulturu i šport,

- zaštitu potrošača,

- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

- protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu,

- promet na svom području, te

- ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo Općine koje donosi akte u okviru djelokruga Općine te obavlja i druge poslove u skladu sa  zakonom i Statutom. Ako zakonom ili drugim propisom nije utvrđeno tijelo nadležno za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga u nadležnosti su Općinskog vijeća, a izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti su općinskog načelnika. Općinsko vijeće ima predsjednika i potpredsjednika. Predsjednik i potpredsjednik Općinskog vijeća biraju se većinom glasova svih članova Općinskog vijeća. Dužnost predsjednika i potpredsjednika vijeća je počasna i za njezino obavljanje obnašatelji dužnosti ne primaju plaću. Općinsko vijeće ima 9 članova. Član Općinskog vijeća ima prava i dužnosti:

- sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća,

- raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća,

- predlagati Općinskom vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane na prijedloge akata,

- postavljati pitanja iz djelokruga rada Općinskog vijeća,

- postavljati pitanja općinskom načelniku,

- sudjelovati na sjednicama radnih tijela Općinskog vijeća i na njima raspravljati, a u radnim tijelima kojih je član i glasovati i tražiti i dobiti podatke potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika od upravnih tijela Općine, te u vezi s tim koristiti njihove stručne i tehničke usluge.

Radna tijela Općinskog vijeća su: Komisija za izbor i imenovanja, Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost i Mandatna komisija. Općinsko vijeće može uz radna tijela osnovana ovim Statutom, osnivati druga stalna i povremena radna tijela radi proučavanja i razmatranja drugih pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, pripreme prijedloga odluka i drugih akata, davanja mišljenja i prijedloga u svezi pitanja koja su na dnevnom redu Općinskog vijeća. Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela utvrđuje Općinsko vijeće Poslovnikom ili posebnom odlukom.

Općinski načelnik je nositelj izvršne vlasti u Općini. Mandat općinskog načelnika traje  četiri godine, te počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora i  traje do stupanja na dužnost novoga općinskog načelnika, odnosno do dana stupanja na snagu rješenja o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti općinskog načelnika. Općinski načelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata Jedinstvenog upravnog odjela, te je odgovoran  za zakonito i pravilno obavljanje povjerenih poslova državne uprave tijelu državne uprave nadležnom za upravni nadzor u odgovarajućem upravnom području.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine te obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom povjereni Općini, ustrojen je Jedinstveni upravni odjel. Ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća. Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik kojeg na temelju javnog natječaja imenuje općinski načelnik. U obavljanju povjerenih poslova državne uprave, Jedinstveni upravni odjel Općine Škabrnja ima ovlast i obvezu tijela državne uprave sukladno zakonu kojim se uređuje sustav državne uprave. Općina je dužna osigurati obavljanje upravnih i stručnih poslova u okviru ustrojenog Jedinstvenog upravnog odjela, a u slučaju da za to nema mogućnosti, dužna je osigurati obavljanje tih poslova zajednički s drugom jedinicom lokalne samouprave. Jedinstveni upravni odjel pri obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine neposredno izvršava provođenje općih akata Općinskog vijeća. Jedinstveni upravni odjel je za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovoran općinskom načelniku.

Na području Općine osnivaju se mjesni odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima. Mjesni odbori se osnivaju Statutom Općine, a za pojedina naselja ili više međusobno povezanih manjih naselja ili za dijelove većeg naselja koji čine zasebnu razgraničenu cjelinu, na način i po postupku propisanom zakonom, Statutom i posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Slika 1. Organizacijska struktura Općine Škabrnja

Izvor: Statut Općine Škabrnja/Službene mrežne stranice Općine (4.12.2021.)

# OPIS RAZVOJNIH IZAZOVA I RAZVOJNIH POTREBA OPĆINE ŠKABRNJA

## Osnovna obilježja

Općina Škabrnja nalazi se u agrarno najznačajnijem dijelu Dalmacije, gdje je velik postotak obradivih poljoprivrednih površina rezultat geološko - geomorfološke građe u Ravnim Kotarima. Prostorna cjelina Ravnih Kotara zauzima površinu od 830,40 km2 , te je pretežito ravničarsko područje s nadmorskim visinama do 200 m. Najveća nadmorska visina na području Općine je Ražovljeva glavica koja se nalazi iznad samog općinskog središta, te iznosi 164,6 m nadmorske visine. Nadmorska visina samog naselja iznosi 105 m.

Slika 2. Geografski položaj Općine Škabrnja

Izvor: ZADRA NOVA, 2021.

Prvi spomen o Škabrnji kao selu Kamenjani datira iz 11. stoljeća kada je Općina u posjedu hrvatske obitelji Gušić, te samostana sv. Ivana u Biogradu pod čijim vodstvom biva do 12. 3 stoljeća. Dokazi koji tome svjedoče javljaju se u obliku arheoloških lokaliteta, spomenika graditeljstva, te ostataka pučke arhitekture (arheološki lokalitet Ražovljeva glavica, prapovijesno nalazište Glavučurak, starohrvatsko groblje, rimska cesta, prapovijesni humci iznad Prkosa, crkva sv. Marije, crkva sv. Luke, pučka arhitektura, ostaci ambijentalne vrijednosti u zaseocima Gospići i Ivkovići, bunari, Bakmazovi dvori u Prkosu) te vlast tada preuzima benediktinski samostan sv. Krševana. U razdoblju od 1573. do sredine 17. stoljeća Općina je pod turskom vlašću, te današnji naziv prisvaja u 18. stoljeću, kada počinje naseljavanje hrvatskog stanovništva na ovim prostorima. Krajem 19. stoljeća područje koje se danas sastoji od dva naselja (Škabrnja i Prkos) tada obuhvaća šest manjih: Ambar, Škabrnje, Škara, Kutrovo, Plavanika i Prkos od kojih je Prkos bio najznačajnije naselje, te se Škabrnja (kao naselje od manjeg značaja) u službenim dokumentima ne spominje. Stanovništvo postepeno prelazi u Škabrnju tijekom turske vladavine, te tada postaje župom (1686. godine) i preuzima titulu vodećeg naselja. Kulturno-povijesnu cjelinu na području Općine Škabrnja čine dva (pojedinačna) nepokretna kulturna dobra: Crkva sv. Luke na groblju i Crkva sv. Marije na lokaciji Ambar. Od ostalih kulturno-povijesnih dobara ističu se središnji križ i Spomen obilježje poginulih i ubijenih civila u Škabrnji, masovna grobnica koja se nalazi u blizini osnovne škole, te spomenik prvom hrvatskom predsjedniku, dr. Franji Tuđmanu koji se nalazi na centralnom trgu.

Uzevši u obzir podatke Državnog zavoda za statistiku za razdoblje 2001. - 2011. godine za područje Općine Škabrnja može se govoriti o uzlaznom trendu kretanja stanovništva. Zadnji popis stanovništva (2011. godina) u kojem je zabilježeno 1.776 stanovnika na području Općine svjedoči o manjem porastu broja stanovnika u odnosu na 2001. godinu kada je Općina brojila 1.772 stanovnika. Usporedno sa zadnjim popisima stanovnika (2011. godina) na državnoj i županijskoj razini, Općina sudjeluje sa 1,04% u prosjeku Zadarske županije, odnosno sa 0,04% u državnom prosjeku. Pored demografske slike područja koju je neophodno utvrditi kako bi se ustanovilo opće kretanje stanovništva na nekom području potrebno je uzeti u obzir buduća kretanja stanovništva koja se mogu predvidjeti vitalnim pokazateljima Općine. Jedna od temeljnih odrednica ukupnog kretanja stanovništva njegovo je prirodno kretanje koje se u evidenciji Državnog zavoda za statistiku bilježi svake godine, te utvrđuje stopu nataliteta i mortaliteta. Zadarska županija odraz je negativnog demografskog trenda, za razliku od Općine Škabrnja koja bilježi pozitivan prirodni prirast. Stopa nataliteta u Zadarskoj županiji (popis 2011.) iznosi 9,9% što je više od stope nataliteta na državnoj razini koja iznosi 9,4%. Stopa mortaliteta za isto razdoblje jednaka je stopi nataliteta, te je manja od stope mortaliteta na razini RH. Područje Zadarske županije u prethodnim je godinama (izuzev 2005. godine) obilježeno trendom negativnog prirodnog prirasta, te se, zajedno sa ostalim županijama, pridružuje slijedu dugotrajnog slijeda negativnog prirodnog prirasta. Ova pojava vidljiva je u 2013. godini kada sve županije bilježe negativan prirast, izuzev pojedinih Općina, među kojima se nalazi i Škabrnja.

Razvijenost određenog područja (jedinica lokalne samouprave) mjeri se ponderiranim prosjekom nekoliko društveno-gospodarskih pokazatelja: stope nezaposlenosti, dohotka po stanovniku, proračunskog prihoda JLS, općeg kretanja stanovništva, te stope obrazovanosti. Postupak ocjenjivanja i razvrstavanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema indeksu razvijenosti provodi Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14). Prema Odluci  Vlade RH o razvrstavanju jedinica lokalne (regionalne) samnouprave prema stupnju razvijenosti  Općina Škabrnja se svrstava u V. skupinu jedinica lokalne samouprave koje se prema vrijednosti indeksa nalaze u zadnjoj četvrtini iznadprosječno rangiranih jedinica lokalne samouprave, te ne spada u potpomognuta područja jedinica lokalne (regionalne) samouprave.

Prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz 2015. godine, od ukupnog broja zaposlenih osoba (115) najveći postotak odnosi se na radnike zaposlene kod pravnih osoba, dok najmanji broj zaposlenih (2%) otpada na radnike na produženom osiguranju. Na poslovima osiguranika kod međunarodnih organizacija i u inozemstvu nije zabilježena niti jedna zaposlena osoba. Prema podacima Statistike on – line Hrvatskog zavoda za zapošljavanje vrijednost registrirane nezaposlenosti na području Općine Škabrnja za razdoblje 2011.-2015. godine najveća je u 2013. godini kada iznosi sveukupno 117 (od toga 56 nezaposlenih osoba pripadnica ženskog spola, te 61 nezaposlen muškarac), dok je najmanji broj nezaposlenih vidljiv u 2015. godini, stoga je, obzirom na navedeno (na području Općine), vidljiv pozitivan trend kretanja zaposlenosti. U 2015. godini nezaposleno je sveukupno 80 osoba (38 osoba muškog spola, 41 nezaposlena žena).

U svrhe organiziranja predškolskog odgoja, na području Općine nalazi se vrtić „Maruškica“ u vlasništvu Općine, koji u razdoblju 2021.-2022. broji 45 upisane djece, od toga 2 upisane djece u kategoriji predškolaca skraćeni program, 17 upisane djece u mlađoj vrtićkoj skupini, te 26 upisane djece u starijoj vrtićkoj skupini. Dječji vrtić Maruškica stručna je pedagoška organizacija, te u tom segmentu obavlja sljedeće djelatnosti: odgoj, obrazovanje, zdravstvenu zaštitu, te prehranu i socijalnu skrb djece od navršene 3 godine života do polaska u školu. Osnovnoškolsko obrazovanje na području Općine učenici stječu u OŠ Vladimira Nazora koja s radom započinje 1876. godine kao javna pučka škola. (u funkciji pomoćne učionice za opismenjavanje djece). 1961. godine s radom započinje Osnovna škola „Vladimir Nazor“ koja u svom sastavu ima područne škole Prkos, Galovac i Gorica. Pored matične škole koja rad organizira u dvije smjene, učenici nastavu obnašaju u područnoj školi Prkos. Na području Općine ne postoji niti jedna srednjoškolska ustanova, te za potrebe stjecanja srednjoškolskog obrazovanja učenici pohađaju srednje škole strukovnog karaktera, gimnazijske programe, te trogodišnje industrijske i obrtničke programe u Zadru. Visokoobrazovne ustanove nisu zastupljene na području Općine, stoga studenti iz Škabrnje odlaze na studij u grad Zadar gdje se nalazi Sveučilište u Zadru sa ukupno 23 odjela, te Visoku školu B. A. Krčelić u Biogradu na Moru. Pored obližnjih gradova, studenti se odlučuju na pohađanje visokoobrazovnih programa u drugim gradovima širem Hrvatske (Split, Rijeka, Zagreb). U svrhe promoviranja i poticanja visokoškolskog obrazovanja, Općina izdvaja iz proračunskih sredstava) određenu svotu naknada za pospješivanje navedenog.

Sportska infrastruktura na području Općine obuhvaća tri nogometna igrališta koja su uređena i u funkciji, te jedno igralište (nogometno) koje je za obnovu. U svrhe promoviranja zdravog načina života, Općina podupire bavljenje sportom, te u službi rekreacije i sporta iz proračunskih sredstava financijski podupire održavanje sportskih terena, te sudjeluje u tekućim donacijama sportskim klubovima. U 2015. godini Općina je u sredstva proračuna uvrstila izgradnju planiranog sportskog (nogometnog) igrališta „Vlačine“. Na području Općine, prema podacima Ministarstva uprave, djeluje sedam aktivnih udruga civilnog društva: Dobrovoljno vatrogasno društvo „Škabrnja“, NK „Škabrnja“, KK „Škabrnja“, Udruga konopaša „Škabrnja“, Malonogometni klub Škabrnja, Pjevačka skupina „Čevulje“ – Ravni kotari, KUD „Škabrnja“. Većina aktivnih udruga bavi se sportom i rekreacijom, te su financirane iz proračuna u domeni kulture i sporta na način da se financiraju kulturne manifestacije, te javne potrebe u kulturi. U znak sjećanja na događaje u Domovinskome ratu, te u znak odavanja počasti stradalnicima Domovinskog rata i njihovim obiteljima hrvatska udruga Benedikt (petu godinu za redom) organizira kulturno-društvenu manifestaciju naziva Tjedan sjećanja na Vukovar i Škabrnju, te kroz organizaciju različitih manifestacija, predavanja, predstava, izložbi i sl. okuplja razne predstavnike civilnog sektora koji aktivnim sudjelovanjem pridonose boljem obilježavanju ovog spomen sjećanja. Od kulturnih događanja na području Općine ističe se Dan Općine koji se tradicionalno obilježava 18. listopada, te se, u svrhe obilježavanja ovog dana polažu vijenci na mjesnom groblju Svetog Luke.

Na području Općine javna zdravstvena infrastruktura organizirana je u obliku ambulante opće medicine i stomatološke ambulante.. Za bolničke usluge, kao i usluge Zavoda za javno zdravstvo Zadarske županije (za potrebe sekundarne razine zdravstvene zaštite, te preventivne i sanitarne zaštite) stanovnici Općine odlaze u Zadar. Broj korisnika socijalne skrbi je 14, te oni socijalne usluge koriste u Centru za socijalnu skrb Zadar.

U 2015. godini (na datum 14.12.2015.), prema podacima APPRRR-a, u Općini Škabrnja djelovalo je 180 poljoprivrednih gospodarstava upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. 99% poljoprivrednih gospodarstava organizirana je u obliku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (njih 178), dok je ostatak organiziran u obliku obrta (1) i trgovačkog društva (1). Najveći broj poljoprivrednih gospodarstava nalazi se na području naselja Škabrnja (njih 138), dok su u naselju Prkos organizirana sveukupno 42 gospodarstva. Broj poljoprivrednih gospodarstava koja raspolažu određenim zemljištem za područje Općine Škabrnja iznosi 167. Osim primarne poljoprivredne proizvodnje, proizvodna djelatnost na području Općine je slabo zastupljena. U Općini se nalazi sveukupno 421,17 ha obradivih površina, te su, od poljoprivrednih kultura, najviše zastupljeni vinova loza, maslina, višnja, krumpir, trešnja, te livade i ugar. Najznačajnije poljoprivredne grane su:

- Voćarstvo i maslinarstvo: u domeni voćarstva najzastupljenija kultura je višnja (maraska), te trešnja, badem i breskva. Uzevši u obzir kvalitetu tla, te povoljne klimatske uvjete (topli i suhi periodi tijekom dozrijevanja ploda) područje Općine pogoduje rastu autohtone sorte višnje (maraske) koja, uslijed navedenih karakteristika područja, postiže odličnu kakvoću ploda, te je, njena iskoristivost kao voća višestruka (pored ploda koristi se koštica i list). Na području Općine manji nasad ove sorte podignut je na položaju „Kod bunara“ gdje se nalazi oko 150 stabala maraske na 0,4 ha. Plod višnje tradicionalno se koristi kao sirovina u prehrambenoj industriji, te se u tom segmentu koristi za proizvodnju likera, žestokih pića, vitaminskih sirupa, sokova, pekmeza, te zamrznutih i sušenih plodova. Na području Općine postoje mogućnosti razvoja ekološke proizvodnje, te se voćarstvo, kao poljoprivredna djelatnost obnavlja. Naselja koja imaju predispozicije za uzgoj voćarskih kultura (između ostalog i šljiva, jabuka i sl.) su Prkos, Škabrnja polje, Grudine, Pržine Blatine, Vlake-rosulje.

- Vinogradarstvo: područje Općine je, prema podacima APPRRR-a, najpovoljnije za uzgoj vinove loze, te je kvaliteta proizvodnje vina zagarantirana visokokvalitetnim tlom neophodnim za razvoj ove kulture (pjeskovita, duboka i propusna tla). 18 - Vinarstvo: obzirom na okrupljenost poljoprivrednog zemljišta, potrebno je izvršiti mjere obnove vinograda, te pristupiti kvalitetnoj vinskoj edukaciji i izgradnji zajedničkog podruma.

- Povrćarstvo: uzgoj povrća, obzirom na ograničene količine vode za navodnjavanje, dostupan je samo u dijelu Općine (zone sa flišnom podlogom), te su proizvođači orijentirani na proizvodnju lubenica, krumpira, dinja i mladog luka.

Na području Općine na dan 14.12.2015. godine evidentirano je 26 poljoprivrednih gospodarstava unutar kojih se nalazi 634 grla životinja. Najveći broj grla odnosi se na ovce (611 grla na području Općine), dok su u najmanjoj mjeri zastupljeni konji gdje jedno grlo posjeduje jedno poljoprivredno gospodarstvo. Na području Općine također su zabilježena dva poljoprivredna gospodarstva koja se bave uzgojem pčela, te sveukupno imaju 60 košnica. U vidu stočarske proizvodnje, odnosno proizvodnje konzumnih jaja i tova brojlerskih pilića na području Općine postoji interes za izgradnjom peradarskih farmi, te kombinacijom ekstenzivnih pašnjačkih površina i korištenjem obradivih površina postoji mogućnost uzgoja ovaca i krava.

Razvojne mogućnosti Općine Škabrnje temelje se na razvoju seoskog turizma baziranog na izletničkom ruralnom turizmu i gastronomskoj ponudi domaćih specijaliteta. Obzirom na prirodne predispozicije (položaj na Ravnih Kotarima uz brojna polja ispresijecana zaseocima, te blizina mora) otvaraju se mogućnosti razvoja ruralnog turizma. Područje Općine karakteriziraju brojni vidikovci od kojih je najpoznatija Ražovljeva glavica kao poznata strateška točka za vrijeme Domovinskog rata.

Geoprometni položaj Zadarske županije od velikog je značaja za cijelu državu jer sudjeluje u povezivanju kopnenog i primorskog dijela Hrvatske. Najznačajnija prometnica na području Zadarske županije autocesta je A1 Zagreb – Split koja prolazi sjeverozapadno od granične linije Općine, te je, nedaleko od granične linije (udaljenosti od 500 m) priključak na autocestu u predjelu Tromilje. Ceste koje povezuju Općinu sa velikim gradskim središtima (Zadar, Benkovac) odnose se na državnu cestu D56 i županijsku cestu Ž6021 koje se vežu uz državnu cestu D502 (Rijeka, Zadar, Split, Dubrovnik). Problemi koji proizlaze iz vezanosti za 26 županijsku cestu Ž6021 koja prolazi cijelim naseljem odnose se na regulaciju prometa, odnosno otežani promet na tom pravcu poradi učestalih ulaza/izlaza na postojeću cestu, te prometa koji čine vozila izlazeći iz naselja. Navedeni problemi pogađaju Općinu jer utječu na sigurnost prometa pri ulasku u Općinu, te propusnost same ceste. Općina Škabrnja donijela je u prosincu 2010. godine Odluku o nerazvrstanim cestama kojom je uredila upravljanje, održavanje i građenje nerazvrstanih cesta na svom području. Ovom odlukom obuhvaćeni su poslovi njihovog redovnog održavanja, te se, u te svrhe, izdvajaju određena sredstva iz proračuna. Trenutno je na području Općine zabilježeno 12 km nerazvrstanih cesta.

Područjem Općine prolazi magistralna željeznička pruga M606 Knin – Zadar i dijeli ga na dva dijela. Temeljem Odluke o razvrstavanju magistralnih željezničkih pruga (NN 64/93) kategorija pruge je magistralna priključna pruga oznake i broja MP 11.1. Prijelaz prometnice preko pruge u općinskom središtu osiguran je sa prijelazima u nivou od čega jedan sa signalizacijom i polubranikom te u zaseoku Ivković prijelazom u dvije razine. Željezničke postaje nalaze se u Škabrnji i Prkosu, od kojih je stajalištima i pristupnim platoima opremljena samo postaja Škabrnja. Kako bi se osigurala bolja povezanost Općine sa područjem županije i šire, potrebno je unaprijediti, odnosno modernizirati postojeću prugu, te na području Općine urediti željezničku stanicu i prometnicu preko pruge u naselju Prkos.

Sustav telekomunikacijske mreže na području Općine na zadovoljavajućoj je razini, te ona udovoljava potrebama lokalnog stanovništva. Pokrivenost je vrlo dobra, te postoje mogućnosti za daljnje proširenje mreže. Na području Općine izrađena je telekomunikacijska mreža, te je izvedena podzemnim kabelima i vezana na glavni komutacijski centar u Zadru. Magistralni vod proteže se iz pravca Raštevića uz glavnu prometnicu Ž6021. Od magistralnog voda protežu se ogranci mjesne mreže. U segmentu pokretnih telekomunikacija planirana je nadogradnja na način da više operatera koriste zajedničke samostojeće antenske stupove. Novi sadržaji infrastrukture pokretne telekomunikacijske mreže (osnovne postaje na krovnim prihvatima, samostojeći antenski stupovi s osnovnim postajama i drugo) će se graditi sukladno potrebama razvoja pokretne mreže.

Područje Zadarske županije u potpunosti je pokriveno elektromagnetskom mrežom, te je gustoća mreže i sigurnost opskrbe na zadovoljavajućoj razini. Područje Općine nalazi se u sklopu jedinstvenog elektroenergetskog sustava Zadarske županije, te je na njega vezano putem 10 kabelskih vodova. Razvojnom strategijom Zadarske županije definirano je uključivanje iste u strateški državni projekt plinofikacije Dalmacije, te bi se cijelo područje Zadarske županije opskrbljivalo plinom iz magistralnog plinovoda Bosiljevo – Split, odnosno planirano je plinificiranje najnaseljenijih područja (Zadar i Benkovac), te potom i ostalih područja na razini županije. Ovim pothvatom postiglo bi se povećanje pozitivnog utjecaja na okoliš, odnosno došlo bi do smanjenog oslobađanja CO, te smanjenja troškova grijanja. Plinofikacijom svih građevina na području Općine omogućilo bi se korištenje plina za grijanje, pripremu potrošnje tople vode i eventualno za hlađenje, što bi bila dodatna pogodnost za buduće korisnike. Plinsko distributivna mreža na području Općine sastoji se iz srednje tlačnih plinovoda, STP radnog tlaka plina 4 bara koji služe za distribuciju plina od plinske regulacijske stanice, RS do potrošača i pripadnih kućnih priključaka koji spajaju distribucijski plinovod s objektima.

Pokrivenost Općine vodoopskrbom je 100%-na, te je ona riješena je u sklopu Istočnog ogranka regionalnog vodovoda. Glavni objekti tog ogranka su crpna stanica “Grgurica”, vodospremnik “Zemunik Gornji”, cjevovod koji ih spaja duljine cca 12 km, profila 500 mm. Vodovodna mreža naselja Škabrnja spojena je na magistralni cjevovod koji je, najvećim dijelom, položen uz kolnik županijske ceste Ž 6021 na potezu od Zemunika Gornjeg do naselja Ivkovići. Vodovodna mreža naselja Prkos spojeno je cjevovodom fi 150 na magistralni cjevovod i položenim uz kolnik nerazvrstane ceste Škabrnja centar – Vlačine – Prkos. Za područje Općine predviđen je zaseban sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. Razdjelni tip odvodnje planiran za ovaj sustav služio bi za prikupljanje sanitarnih i industrijskih otpadnih voda, dok sakupljanje oborinskih voda kanalizacijskom mrežom nije predviđeno. Za odvodni sustav Škabrnja predviđen je jedan uređaj za pročišćavanje otpadnih voda smješten jugozapadno od naselja Škabrnja s dispozicijom otpadnih voda u podzemlje, dok je za naselje Prkos predviđen isti uređaj smješten južno od naselja s dispozicijom otpadnih voda u podzemlje. Za sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Škabrnja i Prkos potrebna je izrada detaljnije koncepcijske dokumentacije, te se kao privremeno rješenje nameće izgradnja vodonepropusnih septičkih jama tj. suvremenih uređaja koji će se prazniti putem nadležnog komunalnog poduzeća na deponij određen od nadležnih općinskih službi.

Na području Zadarske županije nije uspostavljen cjelokupan sustav gospodarenja otpadom. Za područje Općine Škabrnja uslugu prikupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada obavlja komunalno poduzeće Čistoća d.o.o. iz Zadra, te se komunalni otpad odvozi na odlagalište otpada Grada Zadra „Diklo“. Odlagalište je u vlasništvu Grada Zadra, a njime upravlja i održava ga komunalno poduzeće Čistoća d.o.o. Zadar, koje odvozom na ovog odlagalište zbrinjava oko 70% sveukupno nastalog otpada na području Zadarske županije. Krupni građevinski otpad će se deponirati na lokaciji “Vlačine“ do njegove sanacije i prenamjene u rekreacijske svrhe. Glomazni otpad odvozi se organizirano dva puta godišnje, na način da korisnici isti uostavljaju ispred ulaza u svoja dvorišta odnosno stambene objekte (u predviđenim terminima za odvoz otpada) Zbrinjavanje komunalnog otpada na području Općine vrši se dva puta mjesečno u posudama od 120 l.

# POPIS PRIORITETA DJELOVANJA OPĆINE ŠKABRNJA

Vizija razvoja Općine Škabrnja kao područja koje kroz razvoj temeljen na principima održivosti omogućuje lokalnom stanovništvu i poslovnim subjektima visok životni standard i stimulirajuće poslovno okruženje, ostvariti će se kroz sinergijsko djelovanje javnih politika raspoređenih u tri prioriteta djelovanja:

## Prioritet 1. Razvoj infrastrukture i unaprijeđenje uvjeta života na području Općine Škabrnja

Trenutna situacija na području Općine Škabrnja ukazuje kako je potrebno djelovati na razvoj infrastrukture koja bi bila od koristi žiteljima Općine. Općina Škabrnja broji velik postotak mlađeg stanovništva kojem je sve neophodnija usluga vrtića i jasličke dobi. Trenutno na području Općine djeluje dječji vrtić Maruškica, koju pohađaju djeca starija od 3 godine. Planirano je podići kat na zgradi postojećeg vrtića i proširiti prostor kako bi u vrtić mogla ići i djeca mlađa od 3 godine, što bi dodatno poboljšalo kvalitetu života roditeljima koji su zaposleni. Također, planirano je i ulaganje u novu građevinsku zonu Vlačine kako bi se riješio problem mladog stanovništva, odnosno njihovog stalnog smješta i osamostaljenja.

Kroz mandatno razdoblje planira se završiti nova zgrada Općine, koja će osim upravnih odjela sadržavati i memorijalni prostor. Pored navedenog, ovaj cilj je usmjeren i na ulaganja u infrastrukturu groblja i infrastrukturu namijenjenu za civilno društvo koji je prvenstveno usmjeren prema lokalnom stanovništvu i razvijanju usluga i sadržaja Općine Škabrnja što vodi prema porastu kvalitete životnih uvjeta. Planira se i mogućnost zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Škabrnja.

PRIORITET 1. Razvoj infrastukture i unaprjeđenje uvjeta života na području Općine Škabrnja u skladu je s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030., i to: RAZVOJNIM SMJEROM 1. Održivo gospodarstvo i društvo, STRATEŠKIM CILJEM 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo, STRATEŠKIM CILJEM 2. Obrazovani i zaposleni ljudi, te RAZVOJNIM SMJEROM 3. Zelena i digitalna tranzicija, STRATEŠKIM CILJEM 9. Samodostatnost u hrani i razvoj biogospodarstva.

Provedba prioriteta 1. Razvoj infrastukture i unaprjeđenje uvjeta života na području Općine Škabrnja realizirat će se kroz četiri provedbene mjere:

- M.1.1.: Izgradnja komunalne infrastrukture

- M.1.2.: Ulaganja u programe ranog i predškolskog odgoja i sve razine obrazovanja

- M.1.3.: Postavljanje transformatora na mjesnom groblju sv.Luka

- M.1.4.: Zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Škabrnja.

## Prioritet 2. Ulaganje u socijalnu politiku, briga o starijima, te ulaganje u društveni život stanovništva

U okviru ovog Prioriteta nastojati će se unaprijediti kvaliteta života stanovnika Općine Škabrnja te  poticati razvoj socijalne politike. Tijekom mandatnog razdoblja nastojati će se poboljšati skrb za starije i nemoćne osobe, te društveni i kulturni život žitelja Općine kroz brojne programe i tradicionalne manifestacije.

PRIORITET 2. Ulaganje u socijalnu politiku, briga o starijima, te ulaganje u društveni život stanovništva u skladu je s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030., i to: RAZVOJNIM SMJEROM 2. Jačanje otpornosti na krize, STRATEŠKIM CILJEM 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život,  te STRATEŠKIM CILJEM 6. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji.

Provedba prioriteta 2. Ulaganje u socijalnu politiku, briga o starijima, te ulaganje u društveni život stanovništva realizirat će se kroz tri provedbene mjere:

- M.2.1.: Ulaganja u sadržaje i usluge za stanovništvo na području JLS

- M.2.2.: Pomoć i zaštita najstarijeg i nemoćnog stanovništva

- M.2.3.: Organizacija prigodnih i tradicionalnih manifestacija.

## Prioritet 3. Rast i razvoj turizma, kulture i sporta, ulaganje u obnovljive izvore energije

Realizacija ovog Prioriteta podrazumijeva da se kulturna baština koristi kao resurs za gospodarski i sveukupni razvoj lokalne zajednice uz istodobno poboljšanje njezine zaštite i očuvanja. Kulturna baština predstavlja potencijal za razvoj turizma i gospodarstva općenito. Osim važnosti za opći gospodarski razvoj, kulturna baština pridonosi stvaranju simboličkih vrijednosti i njegovanju identiteta i prepoznatljivosti Općine Škabrnja. Usmjeravanje na korištenje obnovljivih izvora energije utječe na povećanje broja radnih mjesta te uz planirani utjecaj drugih ciljeva Strategije otvara mogućnost povećanja broja stanovnika i gospodarsku revitalizaciju područja. Sportski i rekreacijski život stanovništva također je obuhvaćen u ovom Prioritetu kroz mjeru izgradnje sportskog centara Vlačine i biciklističkih staza.

PRIORITET 3. Rast i razvoj turizma, kulture i sporta, ulaganje u obnovljive izvore energije u skladu je s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030., i to: RAZVJNIM SMJEROM 1. Održivo gospodarstvo i društvo, STRATEŠKIM CILJEM 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo, RAZVOJNIM SMJEROM 2. Jačanje otpornosti na krize, STRATEŠKIM CILJEM 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život, te RAZVOJNIM SMJEROM 3. Zelena i digitalna tranzicija, STRATEŠKIM CILJEM 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost.

Provedba prioriteta 3. Rast i razvoj turizma, kulture i sporta, ulaganje u obnovljive izvore energije realizirati će se kroz 3 provedbene mjere:

- M.3.1.: Razvoj memorijalnog turizma i očuvanje kulturne baštine

- M.3.2.: Poboljšanje sportskog života stanovništva

- M.3.3.: Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije.

# POPIS PROVEDBENIH MJERA OPĆINE ŠKABRNJA

## Prioritet 1. Razvoj infrastrukture i unaprjeđenje uvjeta života na području Općine Škabrnja

| SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mjera 1.1.: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE |  |  |
| Svrha provedbe mjere | Ulaganje u komunalnu infrastrukturu radi boljih i kvalitetnih uvjeta života |  |
| Opis mjere | Ulaganje u razvoj komunalne infrastrukture bitan je segment određivanja kvalitete života lokalnog stanovništva na predmetnom području. Izgradnja i rekonstrukcija objekata komunalne infrastrukture predstavlja jednu od glavnih strateških orijentacija Općine koja ima za cilj sprječavanje daljnjeg trenda iseljavanja stanovništva, te ostvarivanje rasta broja stanovništva daljnjim ulaganjem u istu. Navedeno je potrebno radi podizanja standarda kvalitete objekta infrastrukture. |  |
| Ključne Aktivnosti | 1. Poticanje kvalitetnijih uvjeta života 2. Razvoj stambenih zona 3. Unaprjeđenje te održivo korištenje prostora |  |
| Rok provedbe | 2021. – 2025. |  |
| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost | Ciljana vrijednost |
| - bROJ uređenjih komunalnih infrastruktura | 5 | 10 |
| DOPRINOS Prioritetima EU | n/p |  |
| DOPRINOS CILJEVIMA ODRŽIVOG RAZVOJA UN AGENDE 2030 | SDG 9 Izgraditi prilagodljivu infrastrukturu, promicati uključivu i održivu industrijalizaciju i poticati inovativnost SDG 11 Održivi gradovi i održive zajednice |  |

| SC 2. obrazovni i zaposleni ljudi |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mjera 1.2.: Ulaganja u programe ranog i predškolskog odgoja i sve razine obrazovanja |  |  |
| Svrha provedbe mjere | Porast kvalitete života zaposlenih roditelja i djece jasličke dobi, učenika osnovne i srednjih škola, te studenata |  |
| Opis mjere | Ulaganje u odgoj i obrazovanje predstavlja temelj svake zajednice, pa tako povećanje dostupnosti i osiguravanje jednakih uvjeta za sudjelovanjem u programima ranog i predškolskog odgoja, te svih razina obrazovanja predstavlja nužnost. Predškolski odgoj na području Općine Škabrnja zadovoljava potrebe smještaja djece starije od 3 godine. No, potrebna su daljnja ulaganja u odgojno-obrazovni sustav kako bi se dostigli suvremeno odgojno-obrazovni standardi i proširili kapaciteti u skladu s demografskim projekcijama općine. Unutar ove mjere ubraja se dogradnja zgrade vrtića kako bi se vrtić mogla pohađati i djeca mlađa od tri godine. Također ova mjera obuhvaća poboljšanje kvalitete svim dobnim skupinama, aktivnosti sufinanciranja javnog prijevoza učenika srednjih škola, aktivnosti stipendiranja studenata sa područja Općine, te sufinanciranje radnih bilježnica za učenike osnovne škole „Vladimir Nazor“ u Škabrnji. |  |
| Ključne Aktivnosti | 1. Redovna djelatnost vrtića i provedba predškolskog odgoja 2. Unaprjeđenje uvjeta za predškolski odgoj 3. Unaprjeđenje uvjeta za obrazovanje 4. Dodjela stipendija za visoko obrazovanje |  |
| Rok provedbe | 2021. – 2025. |  |
| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost | Ciljana vrijednost |
| - broj djece koja pohađaju vrtić | 45 | 90 |
| - broj srednjoškolske djece koja primaju subvencije za prijevoz | 0 | 110 |
| - broj studenata koji primaju stipendiju - broj osnovno školeske djece koji primaju subvencije za radne bilježnie | 30 20 | 40 150 |
| DOPRINOS Prioritetima EU | n/p |  |
| DOPRINOS CILJEVIMA ODRŽIVOG RAZVOJA UN AGENDE 2030 | SDG 3 Osigurati zdrav život i promovirati blagostanje za ljude svih generacija SDG 4 Osigurati uključivo i pravedno obrazovanje i promicati prilike za cjeloživotno učenje svim ljudima SDG 9 Izgraditi prilagodljivu infrastrukturu, promicati uključivu i održivu industrijalizaciju i poticati inovativnost |  |

| SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mjera 1.3.: postavljanje transformatora na mjesnom groblju sv.luka |  |  |
| Svrha provedbe mjere | Ulaganje u transformator na mjesnom groblju čija je svrha dotok električne energije |  |
| Opis mjere | Svrha ove mjere je omogućiti potpuno funkcioniranje mrtvačnice, u kojoj trenutačno nema električne energije, te unaprijediti uvjete održavanja mjesnih pogreba. U vidu je i širenje površine, te veći broj grobnih mjesta. |  |
| Ključne Aktivnosti | 1.Unaprjeđenjenje opremljenosti i unaprjeđenje za uvjete održavanja mjesnih pogreba 2. Poboljšanje komunalne opremljenosti |  |
| Rok provedbe | 2021. – 2025. |  |
| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost | Ciljana vrijednost |
| - broj transformatora na mjesnom groblju sv.luka | 0 | 1 |
| DOPRINOS Prioritetima EU | ZELENA TRANZICIJA |  |
| DOPRINOS CILJEVIMA ODRŽIVOG RAZVOJA UN AGENDE 2030 | SDG 9 Industrija, inovacije i infrastruktura SDG 11 Održivi gradovi i održive zajednice |  |

| SC.9. SAMODOSTATNOST U HRANI I RAZVOJ BIOGOSPODARSTVA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mjera 1.4.: zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine škabrnja |  |  |
| Svrha provedbe mjere | Omogućiti rast i razvoj poljoprivrednog gospodarstva na prirodno bogatom području Općine |  |
| Opis mjere | Svrha ove mjere je ulaganje u poljoprivredna gospodarstva, kako bi se iskoristile prirodne blagodati položaja općine s obzirom na izrazitu plodnost zemlje na ovom području. Općina Škabrnja planira provoditi natječaje kojima bi dala u zakup poljoprivredno zemljište u vlasništvu RH. |  |
| Ključne Aktivnosti | 1. Jačanje malog i srednjeg poduzetništva 2. Poticanje održivog razvoja poljoprivrednog gospodarstva 3.Prostorno planiranje 4.Aktivnosti vezane za poticanje razvoja poduzetništva i gospodarstva |  |
| Rok provedbe | 2021. – 2025. |  |
| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost | Ciljana vrijednost |
| - Ukupan broj poljoprivrednih zemljišta danih u zakup | 0 | 10 |
| DOPRINOS Prioritetima EU | ZELENA TRANZICIJA |  |
| DOPRINOS CILJEVIMA ODRŽIVOG RAZVOJA UN AGENDE 2030 | SDG 8 Promicati ravnomjeran, uključivi i održivi gospodarski rast, punu i produktivnu zaposlenost i dostojan posao za sve SDG 12 Održiva potrošnja i proizvodnja |  |

## Prioritet 2. Ulaganje u socijalnu politiku, briga o starijima, te ulaganje u društveni život stanovništva

| SC 6. demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mjera 2.1.: Ulaganja u sadržaj i usluge za stanovništvo na području JLS |  |  |
| Svrha provedbe mjere | Unapjeđenje sadržaja i usluga koje se vežu uz društvenu infrastrukturu i prateće objekte poradi osnaživanja društvenog i gospodarskog razvoja predmetnog područja, te podizanja kvalitete i dostupnosti usluga predviđenih za lokalno stanovništvo. |  |
| Opis mjere | Ulaganja u gradnju, rekonstrukciju i opremanje objekata te infrastrukture u svrhu razvoja usluga za lokalno stanovništvo nužna su za poticanje razvoja Općine Škabrnja, te ukupnog doprinosa gospodarskom i društvenom razvoju. Razvoj infrastrukture i objekata društvene namjene neophodni su za poboljšanje ukupne gospodarsko-socijalne slike predmetnog područja, te pokretanje pozitivnih trendova iz ekonomske i demografske sfere. U svrhu navedenog, Općina Škabrnja je kao prioritet istaknula i poticanje razvoja i rada organizacija civilnog društva, koje predstavljaju važan instrument integracije lokalnog stanovništva te aktivne sudionike razvoja Općine. |  |
| KLJUČne Aktivnosti | 1. Poboljšanje sustava pružanja sadržajnih aktivnosti 2. Unaprjeđenje društvene infrastrukture za pružanje socijalnih aktivnosti |  |
| Rok provedbe | 2021. – 2025. |  |
| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost | Ciljana vrijednost |
| - broj ocd-A na području općine škabrnja | 4 | 5 |
| DOPRINOS Prioritetima EU | n/p |  |
| DOPRINOS CILJEVIMA ODRŽIVOG RAZVOJA UN AGENDE 2030 | SDG 3 Osigurati zdrav život i promovirati blagostanje za ljude svih generacija SDG 11 Učiniti gradove i ljudska naselja uključivima, sigurnima, otpornima i održivima" |  |

| SC 5. zdrav, aktivan i kvalitetan život |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mjera 2.2.: POMOĆ I zaštitA najstarijeg i nemoćnog stanovništva |  |  |
| Svrha provedbe mjere | Unaprijediti kvalitetu života socijalno ugroženih skupina stanovništva na području Općine Škabrnja |  |
| Opis mjere | Dostupnost kvalitetnih socijalnih usluga i skrbi u općini Škabrnja, koja ima znatan udio starijeg stanovništva, veliki je izazov. Provedbom predmetne mjere planira se obuhvatiti pružanje izvaninstitucionalne podrške u domovima korisnika, te povećanje kapaciteta. |  |
| KlJUČNE Aktivnosti | 1. Aktivnosti vezane za pružanje socijalne skrbi osjetljivim skupinama 2. Briga i njega o starim i nemoćnim osobama |  |
| Rok provedbe | 2021. – 2025. |  |
| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost | Ciljana vrijednost |
| - Broj korinika socijalnih usluga | 25 | 35 |
| DOPRINOS Prioritetima EU | n/p |  |
| DOPRINOS CILJEVIMA ODRŽIVOG RAZVOJA UN AGENDE 2030 | SDG 1 Iskorijeniti siromaštvo svuda i u svim oblicima SDG 3 Osigurati zdrav život i promovirati blagostanje za ljde svih generacija |  |  |

| SC 5. ZDRAV, AKTIVAN I KVALITETAN ŽIVOT, SC 6. demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mjera 2.3.: organizacija prigodnih i tradicionalnih manifestacija |  |  |
| Svrha provedbe mjere | Unapređenje sadržaja i tradicionalnih manifestacija koja se vežu s osnaživanjem društvenog i gospodarskog razvoja predmetnog područja, te podizanja kvalitete i dostupnosti usluga predviđenih za lokalno stanovništvo i posjetitelje. |  |
| Opis mjere | Ulaganje u sadržajne i prigodne, te tradicionalne manifestacije imaju za cilj unaprijediti društveno socijalne odnose stanovništva na području Općine, te privlačenje novih posjetitelja i izvan Općine. |  |
| KlJUČNE Aktivnosti | 1. Jačanje društveno socijalnih odnosa stanovništva 2 Aktivnosti poticanja organizacije i sudjelovanja u društvenim aktivnostima 3. Jačanje malog i srednjeg poduzetništva 4. Poticanje održivog razvoja turizma |  |
| Rok provedbe | 2021. – 2025. |  |
| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost | Ciljana vrijednost |
| - Broj organiziranih manifestacijA | 2 | 20 |
| DOPRINOS Prioritetima EU | n/p |  |
| DOPRINOS CILJEVIMA ODRŽIVOG RAZVOJA UN AGENDE 2030 | SDG 8 Promicati ravnomjeran, uključivi i održivi gospodarski rast, punu i produktivnu zaposlenost i dostojan posao za sve SDG 12 Održiva potrošnja i proizvodnja |  |

## Prioritet 3. Rast i razvoj turizma, kulture i sporta, te ulaganje u obnovljive izvore energije

| SC 1.: Konkurentno i inovativno gospodarstvo |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mjera 3.1.: Razvoj memorijalnog turizma i očuvanje kulturne baštine |  |  |
| Svrha provedbe mjere | Porast prihoda od memorijalnog turizma i ulaganje u kulturno povijesnu baštinu |  |
| Opis mjere | U svrhu revitalizacije predmetnog područja, potrebno je pristupiti aktivnostima očuvanja, zaštite, promicanja i razvoja kulturno-povijesne baštine i sadržaja vezanih uz kulturno povijesnu ostavštinu predmetnog područja i okolice. Unaprjeđenje kulture baštine na području Općine dovodi do povećanja aktivnosti područja, te otvara mogućnost dodatnog zapošljavanja kao posljedica razvijanja kulturnog turizma. Navedeno ima za učinak povećanje turističke aktivnosti i potencijala što može, ukoliko se pravilno iskoristi, povoljno utjecati na turistička kretanja, odnosno dodatno stvaranje prihoda lokalnog stanovništva. Na području Općine Škabrnja postoji mnoštvo tržišno iskoristivih kulturno povijesnih sadržaja od kojih se najviše ističu dva (pojedinačna) nepokretna kulturna dobra: Crkva sv. Luke na groblju i Crkva sv. Marije na lokaciji Ambar, te središnji križ i Spomen obilježje poginulih i ubijenih civila u Škabrnji, masovna grobnica koja se nalazi u blizini osnovne škole, te spomenik prvom hrvatskom predsjedniku, dr. Franji Tuđmanu. Ova mjera je usmjerena i na valoriziranje turističkih kretnji koja su motivirana na spomenu i obilježavanju tragičnog događaja iz bliske povijesti Općine Škabrnja, a koja se odnosi na Domovinski rat, osobito na tragediju koja se dogodila 18. studenog 1991. godine. Trenutno postoji izgrađena infrastruktura koja je povezana sa tematikom na kojoj se temelji memorijalni turizam, a navedeno se odnosi na: Središnji križ, Spomen Obilježje Masovne grobnice, te Momorijalni centar koji je u fazi izgradnje u novoj zgradi općine. Obzirom da se obilježavanje tragičnog događaja u Općini Škabrnja obilježava minimalno jednom godišnje i navedeni događaj okuplja između 5.000 – 10.000 posjetitelja, ova mjera je usmjerena na ponudu popratnih sadržaja posjetiteljima u obliku ponude smještaja, hrane i pića. Također planiran je i razvoj autentičnih proizvoda u obliku knjiga i slika koje će biti oblikovane na način da ih se nedvosmisleno povezuje s Općinom Škabrnja i tragičnim događajima iz Domovinskog rata. Mjerom je također planirano utjecati na dolazak osnovnoškolske djece sukladno školskom programu koji se odnosi na tematiku Domovinskog rata. Planirano je i formiranje Memorijalnog centra unutar planirane zgrade koja će pored memorijalnog centra služiti jednim djelom u svrhe obavljanja djelatnosti JLS. |  |
| Aktivnosti | 1. Upravljanje destinacijom 2. Marketinške aktivnosti u turizmu 3. Promicanje kulture i kulturnih sadržaja |  |
| Rok provedbe | 2021. – 2025. |  |
| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost | Ciljana vrijednost |
| - broj škola koje su posjetile škabrnju | 1 | 10 |
| - ukupan broj autentičnih proizvoda koji predstavljaju obilježavanje stradanja u škabrnji | 0 | 10 |
| - broj izrađenih projekata za očuvanje kulturne baštine | 0 | 3 |
| DOPRINOS PRIROITETIMA EU |  | DIGITALNA TRANZICIJA |
| DOPRINOS CILJEVIMA ODRŽIVOG RAZVOJA UN AGENDE 2030 | SDG 8 Promicati ravnomjeran, uključivi i održivi gospodarski rast, punu i produktivnu zaposlenost i dostojan posao za sve |  |

| SC 5. zdrav, aktivan i kvalitetan život |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mjera 3.2.: poboljšanje sportskog život stanovništva |  |  |
| Svrha provedbe mjere | Osigurati ulaganja u sportski život stanovništva |  |
| Opis mjere | U svrhu ove mjere sustavno će se provoditi aktivnosti ulaganja u povećanje dostupnosti kvalitetnih sportskih sadržaja na području Općine Škabrnja. Poticati će se rad športskih klubova i aktivnosti namijenjenih natjecateljskom sportu. Planirana je i izgradnja biciklističkih staza. |  |
| Ključne Aktivnosti | 1. Promicanje sporta i sportskih sadržaja |  |
| Rok provedbe | 2021. – 2025. |  |
| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost | Ciljana vrijednost |
| - broj izrađenih biciklističkih staza | 0 | 2 |
| DOPRINOS Prioritetima EU | n/p |  |
| DOPRINOS CILJEVIMA ODRŽIVOG RAZVOJA UN AGENDE 2030 | SDG 3 Osigurati zdrav život i promovirati blagostanje za ljude svih generacija |  |

| SC 8. ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mjera 3.3.: poticanje korištenja obnovljivih izvora energije |  |  |
| Svrha provedbe mjere | Osigurati kontinuiranu, sigurnu, kvalitetnu i dostatnu energoopskrbu općine Škabrnja u skladu s gospodarskim razvojem i potrebama stanovništva |  |
| Opis mjere | Širenjem i razvojem poslovnih i stambenih zona na području općine Škabrnja ističe se potreba za daljnjim unaprjeđenjem, te širenjem mreže energetske infrastrukture i sustava energoopskrbe u poslovnim i stambenim zonama. Ovom mjerom predviđaju se aktivnosti poticanja obnovljivih izvora energije kroz izgradnju sunčanih elektrana na području gospodarske zone Marinovac. |  |
| Ključne Aktivnosti | 1. Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije 2. Izgradnja sunčanih elektrana |  |
| Rok provedbe | 2021. – 2025. |  |
| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost | Ciljana vrijednost |
| - broj izrađenih sunčanih elektrana | 0 | 3 |
| DOPRINOS Prioritetima EU | ZELENA TRANZICIJA |  |
| DOPRINOS CILJEVIMA ODRŽIVOG RAZVOJA UN AGENDE 2030 | SDG 7 Osigurati financijski dostupnu, pouzdanu, održivu i modernu energiju za sve SDG 13 Poduzeti hitne akcije u brbi protiv klimatskih promjena i njihovih posljedica |  |

## Projekti Općine Škabrnja

| Naziv projekta | Nositelj | Poseban cilj | Mjera | NPR 2019/2020 poveznica na glavne reformske prioritete | Procijenjena vrijednost troška provedbe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pružanje usluge produljenog boravka i poslijepodnevnog rada u Dječjem vrtiću Maruškica iz Škabrnje | Općina Škabrnja | 10. Razvoj Zadarske županije kao poticajnog okruženja za mlade i obitelj | Mjera 10.1.: Razvoj i unaprjeđenje sustava potpora i programa temeljenim na istraživanju životnih navika i stavova mladih obitelji o demografskih kretanjima u Zadarskoj županiji | R.P.8. Poticaje demografske revitalizacije | 1523287 |
| Društveni i vatrogasni dom |  | 10. Razvoj Zadarske županije kao poticajnog okruženja za mlade i obitelj | Mjera 10.2.: Unaprjeđenje dostupnosti društvene infrastrukture za mlade i obitelji |  | 3000000 |
| Rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta |  | 17. Unaprjeđenje prometne povezanosti i modernizacija prometnih sustava za održivo i sigurno prometovanje | Mjera 17.2.: Unapređenje infrastrukture i organizacije cestovnog prometa i prometa u mirovanju |  | 4500000 |

# OKVIR ZA PRAĆENJE I IZVJEŠTAVANJE

Provedbeni program jedinice područne (regionalne) samouprave može se prema potrebi revidirati na godišnjoj osnovi, sukladno uputama koje izdaje ministarstvo nadležno za fiskalnu politiku u okviru postupka izrade i donošenja proračuna.

Rokovi i postupci praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog propisani su Pravilnikom o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, br. 6/19). Za potrebe praćenja napretka u provedbi mjera i ostvarivanju povezanih pokazatelja rezultata Općina Škabrnja izvještavati će izvršno tijelo dva puta godišnje (polugodišnje izvješće i godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa).

Okvir za praćenje provedbe sadržan je u Prilogu 1., koji je sastavni dio ovog Provedbenog programa.

# LITERATURA

Grad Zadar, Provedbeni program za mandatno razdoblje 2021. - 2025., dostupno na: https://www.grad-zadar.hr/provedbeni-program-za-mandatno-razdoblje-2021--2025-1195/, (6.12.2021.)

Provedbeni programi jedinica lokalne samouprave, 2021., dostupno na: https://www.zara.hr/system/zara/files/files/000/000/250/original/PROVEDBENI_PROGRAMI_ZARA.pdf?1623392450, (6.12.2021.)

Statut Općine Škabrnja, dostupno na: http://www.opcina-skabrnja.hr/statut-opcine-skabrnja/ , (6.12.2021.)

Strateški razvojni program Općine Škabrnja, dostupno na: file:///C:/Users/zadra/Downloads/Strateski-razvojni-program-Opcine-Skabrnja-FV-d1ha89at%20(1).pdf, (6.12.2021.)

Upute za izradu PP JLP(R)S, dostupno na: https://grad-nin.hr/wp-content/uploads/2021/09/upute-za-izradu-provedbenog-programa-jedinica-lokalne-i-podrucne-regionalne-samouprave-_26_8_2021.pdf, (6.12.2021.)

# PRILOZI

Prilog 1. Tablični prikaz Provedbenog programa Općine Škabrnja  2021. - 2025.

Grad Zadar, Provedbeni program za mandatno razdoblje 2021. - 2025., dostupno na: https://www.grad-zadar.hr/provedbeni-program-za-mandatno-razdoblje-2021--2025-1195/, (6.12.2021.)